Муниципальная Программа

Кореневского района Курской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кореневского района Курской области»

- Ответственный исполнитель программы -    Отдел по делам ГО и ЧС

Администрации Кореневского района Курской области

- 2025  год

25 февраля 2026 год

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Кореневского района

Курской области

Глухих Алексей Павлович, тел.   8 9092394171 (go_chs87@mail.ru )

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кореневского района Курской области»  за12 месяцев  2025 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере- ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Кореневского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | % | 4 | 4 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 2 | увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 3 | уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 4 | увеличение охвата населения оповещением с помощью технических средств централизованного оповещения | % | 46 | 65 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 5 | снижение количества гибели людей | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 6 | снижение количества пострадавшего населения | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 7 | увеличение количества спасенного на воде населения | ## % | ## 10 | ## 10 | ## 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 8 | совершенствование работы отдела ЕДДС МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» | % | 10 | 10 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 9 | Количество информаций пропагандирующих № 112 в районном СМИ | единиц | 12 | 12 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | % | 4 | 4 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 2 | увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 3 | снижение количества гибели людей | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 4 | снижение количества пострадавшего населения | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| 5 | увеличение количества спасенного на воде населения | % | 1 | 1 | 0 | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 1 | 1 | 0 |  | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |
| 2 | увеличение охвата населения оповещением с помощью технических средств централизованного оповещения | % | 46 | ## 65 | ## 0 |  | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |
| 3 | совершенствование работы отдела ЕДДС МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» | ## % | 10 | 10 | 0 |  | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |
| 4 | Количество информаций пропагандирующих № 112 в районном СМИ | единиц | 12 | 12 | 0 |  | В связи со складывающей обстановкой на территории Кореневского района, проведением КТО и действующим режимом ЧС федерального уровня, отселением граждан в безопасные районы Курской области и не только |

Начальник отдела по делам  ГО и ЧС                                                                                   А.П. Глухих