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Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  Кореневского района Курской области «Развитие культуры в Кореневском районе Курской области» утверждённую постановлением Администрации Кореневского района Курской области от 30.10.2018 года №479  и подпрограмм муниципальной программы и их значениях за 2025 год
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	Год, предшествующий 

отчётному 
	отчётный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кореневском районе Курской области»  

	1.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
	%

	38,7


	39
	38,7
	Объекты культурного наследия в ходе боевых действий получили частичные разрушения или полные разрушения

	2.
	Прирост культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2015  годом
	%
	56,0
	56,8
	0
	В связи с выездом населения за пределы Кореневского района, учреждения культуры находятся на простое. Мероприятия в полном объёме не проводятся.

	3.
	Удельный вес населения района участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры
	
	0
	55,9
	0
	В связи с выездом населения за пределы Кореневского района, учреждения культуры находятся на простое. Мероприятия в полном объёме не проводятся.

	4.
	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе
	%
	100
	100
	61,3
	В связи с тем, что 66,6 процентов работников находятся в простое.

	5.
	Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	До начало СВО все библиотеки были подключены. В 2025 году большая часть библиотек разбита.

	6.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
	%
	49
	49
	0
	Показатель снизился в связи с желтым уровнем террористической опасности

	7.
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	65,5
	65,2
	0
	Т.к. библиотеки Кореневского района закрыты и работники библиотек находятся на простое

	8.
	Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения
	Тыс. экз.
	13,42
	17,6
	0
	Т.к. библиотеки Кореневского района закрыты и работники библиотек находятся на простое

	9.
	Количество экземпляров новых поступлений в  муниципальные библиотеки
	Экз.
	1074
	1500
	0
	Т.к. библиотеки Кореневского района закрыты

	10.
	Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения
	Чел.
	11
	9,9
	0
	В связи с выездом населения за пределы Кореневского района, учреждения культуры находятся на простое. Мероприятия в полном объёме не проводятся.

	11.
	Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека
	Ед.
	0,37
	0,98
	0
	Т.к. КДЦ Кореневского района закрыт и работники учреждения  находятся на простое


